## 개요
프로젝트명
마이 탭, 혜택 탭, 전체메뉴 탭 SPA 리뉴얼
작성자
김신
작성일
2025-01-20

## 작업 개요
작업 범위
마이 탭, 혜택 탭, 전체메뉴 탭 SPA 리뉴얼
주요 작업 내용
UI/UX 디자인 변경 사항 적용
기존 기능 개선 및 신규 기능 추가
API 연동 및 성능 최적화
QA 피드백 반영 및 디버깅

## 작업 분류 및 상세 내용
페이지 경로 | 페이지 코드 | 페이지명 | 화면 구성 영역 | 작업 항목 | 세부 작업 내용 | 예상 시간 (시간)
마이 탭 | ADF1234 | ADF1234123 | HEADER | 컴포넌트 구현 | 공통 HEADER 컴포넌트 | 2
|  |  | 회원정보 | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 마일리지/쿠폰/추첨권/오퍼월 | 컴포넌트 구현 |  | 3
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 이용내역/결제내역 | 컴포넌트 구현 |  | 2
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 이용중 | 컴포넌트 구현 | swiper | 2
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 이용 중 상세 | 컴포넌트 구현 |  | 3
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 3
|  |  | 나의 예약 | 컴포넌트 구현 | 전체/교통/여행/퀵·택배 탭 | 3
[5 empty] | swiper | 3
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 4
|  |  | 나의 예약 상세 | 컴포넌트 구현 | 전체/교통/여행/퀵·택배 탭 | 3
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 3
|  |  | 광고 배너 | 컴포넌트 구현 | swiper | 3
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 결제 수단 관리/나의 마일리지 전환/나의 월별 리포트 | 컴포넌트 구현 |  | 2
혜택 탭 | ADF1234 | ADF1234123 | HEADER | 컴포넌트 구현 |  | 2
|  |  | 광고영역 | 컴포넌트 구현 | swiper | 3
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 나의 마일리지 | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 티머니GO 이벤트 전체 보기 | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  | [리워드 추첨권] | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | [출석체크] | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | [오퍼월 광고] | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | [친구초대] | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | [유형배지] | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | [유형배지] | 컴포넌트 구현 | swiper | 3
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
전체메뉴 탭 | ADF1234 | ADF1234123 | HEADER | 컴포넌트 구현 |  | 2
|  |  | 검색 바 | 컴포넌트 구현 |  | 보류
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 보류
|  |  | 알림 | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  | 공지사항 | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  |  | API 연동 및 데이터 처리 |  | 2
|  |  | 고객지원 | 컴포넌트 구현 |  | 1
|  |  | 메뉴 리스트 | 컴포넌트 구현 |  | 1

## 예상 공수 계산
마이 탭 | 47 | 시간
혜택 탭 | 31 | 시간
전체메뉴 탭 | 8 | 시간
총합 | 86 | 시간 | 11 | MD
리스크 및 버퍼(30%) | 4 | MD
최종 공수 | 15 | MD

## 리소스 투입 계획
투입 인력
1인(프론트엔드 개발자)
작업 기간
15 | MD | 약 | 3 | 주(평균 5일/주, 8시간/일 기준)

## 비고
비고
작업 시간은 예상치이며, 실제 작업 중 변경될 수 있습니다.
추가 요청 및 QA에 따른 시간 증가는 별도 협의 필요합니다.